## Slide 1
kleannara TMS
TMS (Transport Management System) 시스템 소개
개발팀 | 보고일: 2026년 5월
1 / 2
📌 TMS란 무엇인가?
TMS (Transport Management System)
물류·유통 기업의 출하 계획부터 배차 지시, 운송 실행, 운임 정산까지 전 과정을 통합 관리하는 운송관리 시스템
ERP (출고지시)
▶
TMS 운송관리
▶
WMS 창고관리
▶
현장·차량 (운송)
🗓️
배차 계획 자동화
출고 데이터를 기반으로 차량 용량·경로·배송 우선순위를 자동 계산하여 최적 배차안 생성
🚛
차량·운전자 관리
차량 제원(톤수·적재중량·파렛트수) 및 운전자 정보를 통합 관리하고 배차에 자동 반영
📍
납품처·경로 관리
납품처별 배송구역·우선순위·경유지 정보를 등록하고 운송경로별 비용 기준으로 운임 자동 산출
📊
실적·비용 분석
배차 실적, 노선별 운임, 차량 가동률 등 KPI를 대시보드에서 실시간 모니터링
✨ TMS 도입 기대효과
01 배차 업무 효율화
⚡
• 수작업 배차 → 자동배차 전환으로 담당자 업무 부하 대폭 감소
• 배차 처리 시간 단축 (목표: 기존 대비 70% 이상 절감)
• 배차 오류·누락 사전 차단 및 배차 품질 표준화
02 운송비 절감
💰
• 적재율 최적화(혼적·분할 배차)로 공차율 및 운송비 절감
• 경로 최적화로 불필요한 이동 거리·시간 단축
• 운송경로별 비용 기준 자동 정산으로 운임 투명성 확보
03 고객 서비스 향상
🎯
• 납품처별 배송 우선순위 반영으로 납기 준수율 향상
• 배송 현황 실시간 조회 및 이상 발생 시 즉각 대응
• 정확한 배송 예정 시간(ETA) 제공으로 고객 신뢰도 제고
04 경영 의사결정 지원
📈
• 배차 실적·운임·차량 가동률 KPI 대시보드 실시간 제공
• 노선별·차급별 비용 분석으로 운송 전략 수립 지원
• ERP·WMS 데이터 연동으로 물류 전체 가시성 확보

## Slide 2
kleannara TMS
TMS 개발 일정 및 단계별 추진 계획
개발팀 | 기준일: 2026년 5월
2 / 2
1단계
배차 효율화 개발
자동배차 기능을 통한 배차 효율화 향상
📅 2026. 04 ~ 06
2단계
차량관제 및 운송비 관리 개발
실시간 차량관제·운임 정산·실적 분석
📅 2026. 07 ~ 12
📅 개발 일정 (2026년 4월 ~ 12월)
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
▲ 현재
1단계
배차 효율화 개발
자동배차 기능 구현
70%
진행중
└ WMS 데이터 연동
출고문서·ERP 인터페이스
100%
완료
└ 기준정보 관리
차량·납품처·운송경로
80%
진행중
└ 자동배차 알고리즘
배차전략·최적화·분할
50%
진행중
2단계
차량관제·운송비 관리
관제·정산·리포트
예정
└ GPS 차량 위치 관제
실시간 추적·이상 알림
예정
└ 운송비 자동 정산
경로·중량 기반 운임 계산
예정
└ 실적·KPI 리포트
대시보드·분석 고도화
예정
📋 단계별 주요 산출물 및 목표
1단계 | 배차 효율화 (4월 ~ 6월)
✔ WMS·ERP 출고 데이터 연동 완료
✔ 차량·납품처·운송경로 기준정보 관리
✔ 고정차량 관리 (TMS_CARCLASS 16차급)
✔ 자동배차 알고리즘 (용량·경로 최적화)
✔ 배차전략 파라미터 설정 UI
◷ 배차 결과 확정 및 지시서 출력
2단계 | 차량관제·운송비 관리 (7월 ~ 12월)
◷ GPS 기반 실시간 차량 위치 관제
◷ 이상 경보 및 배송 지연 알림
◷ 경로·중량 기반 운송비 자동 정산
◷ 차량별·노선별 운행 실적 분석
◷ 월별·고객사별 KPI 대시보드
◷ 운전자 모바일 배차지시 연동
완료
진행중
예정
현재 시점