## Slide 1
kleannara · TMS
01
TMS (Transport Management System) 시스템 소개
물류 운송 자동화 · 배차 최적화 · 운송비 관리 통합 플랫폼
TMS란?
Transport Management System — 물류 기업의 출하 계획부터 배차 지시, 운송 실행, 운임 정산까지 전 과정을 통합·자동화하는 운송관리 시스템
시스템 연계 구조
ERP
출고지시
›
WMS
창고관리
›
TMS
운송관리
›
현장
배송실행
01
배차 자동화
출고 데이터 기반 차량 용량·경로·우선순위를 자동 계산, 최적 배차안 즉시 생성
02
차량 통합 관리
차량 제원(톤수·파렛트·적재중량)·차급 기준 등록 및 배차 자동 매핑
03
운송경로·비용
납품처별 배송구역·우선순위·경유 경로 등록 운송경로 비용 기준 운임 자동 산출
04
실적 분석
배차 실적·노선별 운임·차량 가동률 KPI를 대시보드에서 실시간 모니터링
도입 기대효과
01
배차 업무 효율화
▶ 업무시간 70% 절감
· 수작업 배차 → 자동배차 전환으로 담당자 업무 부하 대폭 감소
· 배차 처리 시간 대폭 단축 및 배차 품질 표준화
· 오배차·누락 사전 차단, 배차 이력 통합 관리
02
운송비 절감
▶ 운송비 15~25% 절감
· 혼적·적재율 최적화로 공차율 감소 및 차량 운용 효율 향상
· 경로 최적화로 불필요한 이동 거리·연료비 절감
· 운송경로별 비용 기준 자동 정산으로 운임 투명성 확보
03
고객 서비스 향상
▶ 납기 준수율 향상
· 납품처별 배송 우선순위 반영으로 납기 약속 준수율 향상
· 배송 현황 실시간 조회 및 이상 발생 시 즉각 대응
· 정확한 배송 예정 시간(ETA) 안내로 고객 신뢰도 제고
04
경영 의사결정 지원
▶ 물류 전체 가시성 확보
· 배차 실적·운임·차량 가동률 KPI 대시보드 실시간 제공
· 노선별·차급별 비용 분석으로 운송 전략 수립 지원
· ERP·WMS 데이터 통합 연동, 물류 전체 가시성 확보

## Slide 2
kleannara · TMS
02
TMS 개발 일정 및 단계별 추진 계획
1단계: 배차 효율화 (4~6월) · 2단계: 차량관제 및 운송비 관리 (7~12월)
1단계
배차 효율화 개발
자동배차 기능을 통한 배차 효율화 향상
📅 2026. 04 ~ 06월
2단계
차량관제 및 운송비 관리 개발
실시간 차량관제 · 운임 정산 · 실적 분석
📅 2026. 07 ~ 12월
개발 일정
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
TODAY
1단계 배차 효율화 개발
자동배차 기능을 통한 배차 효율화 향상
70%
진행중
WMS · ERP 출고 데이터 연동
출고문서(SHPDH/SHPDI) · ERP 인터페이스(IFWMS113)
100%
완료
기준정보 관리
차량·납품처·운송경로·고정차량(TMS_CARCLASS 16차급)
85%
진행중
자동배차 알고리즘
배차전략 설정 · 용량/경로 최적화 · 배차 분할
55%
진행중
2단계 차량관제 및 운송비 관리
실시간 차량관제 · 운임 정산 · 실적 분석
예정
GPS 실시간 차량 위치 관제
실시간 위치 추적 · 이상 경보 · 배송 지연 알림
예정
운송비 자동 정산
경로·중량 기반 운임 자동 계산 · 비용 분석
예정
실적 KPI 대시보드
월별·노선별·차량별 KPI · 대시보드 고도화
예정
단계별 주요 산출물
1단계 | 4 ~ 6월
✔
WMS·ERP 출고 데이터 연동
✔
차량·납품처·운송경로 기준정보
✔
고정차량 관리 (16차급)
✔
자동배차 알고리즘
◷
배차 결과 확정·지시서 출력
2단계 | 7 ~ 12월
◷
GPS 실시간 차량 위치 관제
◷
이상경보·배송 지연 알림
◷
경로·중량 기반 운임 자동 정산
◷
차량별·노선별 운행 실적 분석
◷
KPI 대시보드 고도화
완료
진행중
예정
현재 시점